附件1

深圳市工业和信息化局财政专项资金项目

事中监管及验收管理办法（征求意见稿）

第一章  总  则

第一条  为进一步规范和加强深圳市工业和信息化局（以下简称市工业和信息化局）财政专项资金项目事中监管及验收管理，根据《深圳市市级财政专项资金管理办法》(深府规〔2018〕12号)和《深圳市工业和信息化产业发展专项资金管理办法》（深工信规〔2020〕9号），结合市工业和信息化局实际情况，制定本办法。

第二条  本办法适用于市工业和信息化局管理使用的市级财政专项资金事前资助项目。中央和省级财政资金项目按照上级部门有关规定执行，无具体规定的，参照本办法执行。

第三条 事中监管和项目验收依据资金项目合同书、项目批复文件或其他立项（备案）文件规定的建设目标和建设内容，对资助项目的经济指标和技术指标完成情况、经费使用合理性等进行评价和出具意见。

第四条  事中监管和项目验收工作坚持“实事求是、客观公正、注重质量、讲求实效、科学规范”的原则。

第五条  市工业和信息化局组织事中监管和项目验收，可委托第三方机构组织实施。

第二章  工作职责

- 第六条  本办法涉及市工业和信息化局、第三方机构和项目单位，各自承担相应职责。

- 第七条  市工业信息化局主要职责：

- （一）对项目实施过程和专项资金使用情况进行事中监管，视需要委托第三方机构具体组织实施；

- （二）审核项目单位提出的项目变更申请、延期验收申请、项目结项申请或撤项申请；

- （三）组织项目验收，视情况委托和监督第三方机构具体组织实施；

- （四）追缴项目单位的应收回财政资金；

- （五）负责归档事中监管和项目验收材料；

- （六）项目验收其他相关事项。

- 第八条  第三方机构主要职责：

- （一）根据市工业和信息化局要求，建立相应管理制度，配备必要的人员、信息化系统等软硬件设备、场地，为项目事中监管和验收提供良好条件；

- （二）依市工业和信息化局委托，按照科学、客观、公正的原则组织开展事中监管或项目验收工作；

- （三）及时汇总专家组意见，提交事中监管或项目验收报告，对报告的合规性、真实性负责；

- （四）接受市工业和信息化局的现场监督和业务指导，配合开展涉及事中监管或项目验收的检查和调查工作。

- （五）整理汇总事中监管和项目验收材料，报市工业和信息化局存档。

- 第九条  项目单位主要职责：

- （一）按照资金项目合同书、批复文件或其他立项（备案）文件规定的期限要求按时完成项目建设，提出项目验收申请；

- （二）如项目发生变化，按规定时限提出项目变更申请、延期验收申请、项目结项申请或撤项申请；

- （三）配合市工业和信息化局实施项目事中监管和项目验收工作，定期报送项目建设实施情况、按时提出项目验收申请，对本单位提交材料的真实性、完整性、准确性、合法性负责；

- （四）履行专项资金使用主体责任，按规定使用专项资金，承担相应违规责任后果，配合退回被追缴的财政资金；

- （五）负责归档本单位事中监管和项目验收材料，配合市工业和信息化局的检查、调查等工作。

第三章 项目事中监管

第十条   项目事中监管的时间范围是从项目立项至项目单位正式提交验收申请之前，市工业和信息化局对此期间的项目建设进展和资金使用情况进行监督和管理。

第十一条　市工业和信息化局原则上在项目立项时拨付首年度资金，根据事中监管情况决定是否拨付后续剩余资金。项目资金拨付前，发现项目单位存在影响项目执行及财政资金安全等异常情况的，视具体情形作出暂缓拨付财政资金处理。项目单位应限期整改，市工业和信息化局视整改具体结果作出继续拨付财政资金、结项或撤项等处理。

第十二条 市工业和信息化局建立资助资金银行存管制度，项目单位属于非预算单位的，市工业和信息化局将资助资金拨付至项目单位在存管银行开立的存管账户；项目单位属于预算单位的，市工业和信息化局将资助资金拨付至预算单位的基本账户。

第十三条 存管银行协助市工业和信息化局进行资金监督管理，项目单位向存管银行提出用款申请，存管银行根据资金管理办法、资金项目合同书或批复文件等逐笔审核项目单位用款申请。

第十四条  市工业和信息化局在资金项目合同书或批复文件中对资金存管账户管理、资金使用范围、资金账务核算、项目建设进度、考核指标、违规责任等作出具体明确的规定。

项目单位应对资助资金专款专用、专户管理、专户核算，按照规定用途、进度使用资金。

第十五条 项目单位应通过指定的专项资金管理系统报送项目进展报告。进展报告应包含项目单位经营情况、项目建设进展情况、项目资金投入情况和资助资金具体使用情况等。资助金额100万元及以上的项目应每季度报送，资助金额100万元以下的项目每半年报送。

第十六条  项目内容在项目执行期内一般不得调整。如出现严重影响项目进展的重大事件或因不可抗力等因素，项目单位确需对法定代表人、项目负责人、项目建设期、建设地点、资金用途、考核指标等变更的，应在项目执行期内向市工业和信息化局提出变更申请。市工业和信息化局在20个工作日内完成审核并书面回复项目单位，如需专家评估的，组织评估时间不计入工作日。未经核准的，不得实施变更。

第十七条  对于项目建设期的变更，一般项目延长期限不超过6个月，重大项目（合同建设期超过2年以上的）延长期限不超过12个月，原则上项目只允许延期1次。

对于投资金额、经济指标的变更不能低于变更前合同规定的80%。

第十八条   项目单位按照规定的项目建设目标和内容组织实施建设，项目建设进展正常，但因国家重大政策变化等不可抗拒原因导致项目绩效目标难以达到的，可在项目执行期内申请结项。市工业和信息化局组织专家对申请结项的项目进行现场考察，委托会计师事务所对项目实际投入金额进行审计，根据现场考察和审计结果出具结项意见， 通知项目单位退回自筹资金投资不足相应部分的或使用不规范的财政资金及其孳息。

第十九条   项目单位按照规定的项目建设目标和内容组织实施建设，但因国家重大政策变化等不可抗拒原因或企业重大经营变故导致项目中止、无法继续建设，可在项目执行期内提出撤项申请，市工业和信息化局提出审核意见后批复项目单位，通知项目单位退回全部财政资金及其孳息。

第二十条  项目单位应在规定的项目建设完成之日起3个月内，主动提出项目验收申请，按规定提交有关验收资料。项目单位在项目执行期内提前完成建设目标的可提前申请验收。

第四章  验收方式和程序

第二十一条  项目验收一般采用实地考核验收、书面审查验收等2种方式。

实地考核验收是指专家组赴项目现场通过听取汇报、查阅材料、现场质询等方式对项目实施验收，经讨论形成项目验收意见。

书面审查验收是指专家组对项目单位提供的相关验收申请资料进行会议评审，形成验收意见。

第二十二条  资助金额在100万元（含）以上或属于投资建设类的项目，以及必须赴现场察看设施、设备的项目，采用实地考核验收方式；其他项目原则上采取书面审查验收方式。

相关法规、规范性文件或资金项目合同对验收方式有特殊规定的，按照具体规定办理。

第二十三条  项目验收程序：

（一）项目单位提交验收申请，准备验收申请纸质材料；

（二）市工业和信息化局对申请材料进行形式审查，审查通过的，予以受理，审查未通过的，在7个工作日内将审查意见和存在的主要问题一次性反馈给项目单位，项目单位应在接到通知后20个工作日内完善并重新提交资料；

（三）市工业和信息化局根据需要委托第三方机构组织相关领域专家对项目进行验收，并监督验收过程；

（四）专家组对项目实施情况提出项目验收合格、基本合格 、整改或不合格的验收意见；

（五）第三方机构在专家组出具验收意见10个工作日内形成验收报告；

（六）市工业和信息化局审核验收报告，将验收意见通知项目单位并开展社会公示，如项目单位对验收意见有异议,由市工业和信息化局核实后按规定予以处理。

（七）验收意见为合格的，市工业和信息化局向项目单位书面下达项目验收合格通知。

（八）验收意见为整改的，项目单位应当在收到项目整改意见通知之日起6个月内完成整改，重新提交验收申请；

（九）验收意见为基本合格或不合格的，项目单位按照通知要求退回财政资金。

第二十四条  项目验收材料包括：

（一）专项资金项目验收申请书；

（二）项目实施情况总结报告；

（三）资金项目合同书、资金项目批复文件或其他立项（备案）文件;

（四）项目建设投入、专项资金使用情况专项审计报告或项目经费决算表;

（五）测试或检测报告、用户使用报告、知识产权证明等目标成果证明文件，及其他有关项目完成情况的证明材料；

（六）市工业和信息化局关于项目变更的相关批复文件（如项目未作变更无需此项）；

（七）其他需要的材料。

第二十五条  国家、省级资助项目的地方配套资助项目，以国家、省有关部门的项目验收意见为准，项目单位应将国家、省有关部门的项目验收意见提交市工业和信息化局备案。国家、省有关部门委托市工业和信息化局组织验收的除外。

第二十六条  专家组由技术专家和财务专家共同组成，为3位以上（单数）人数，原则上按照随机抽取的方式进行确定。专家成员与项目单位存在利害关系的，应予回避。

第五章  验收内容和处置

第二十七条  项目验收的主要内容包括：

（一）项目建设管理依法合规情况；

（二）财务管理及专项资金使用的依法合规情况；

（三）项目建设实施材料定期报送及归档整理情况；

（四）项目投资建设、自有资金到位情况；

（五）技术性能指标、经济效益和社会效益目标完成情况；

（六）其他必要的与项目建设有关的情况。

第二十八条  项目验收结论分为合格、基本合格和不合格三种情形。

（一）项目满足下列条件的，为验收合格：

1.完成资金项目合同书、项目批复文件规定的经济指标和技术指标80%（含）以上，且项目投资建设、自有资金到位率达80%（含）以上；

2.项目建设管理依法合规；

3.财务管理及专项资金使用依法合规；

（二）项目满足下列条件的，为验收基本合格：

1.完成资金项目合同书、项目批复文件经济指标或技术指标60%（含）以上，或者项目投资建设、自有资金投入到位率超过60%（含），但不足80%。

2.项目建设管理基本规范；

3.财务管理及专项资金使用基本规范。

（三）存在下列情况之一的项目，为验收不合格:

1.提交的项目成果严重侵犯他人知识产权的；

2.提供虚假验收材料和文件的；

3.严重违反规定将资金挪作他用的；

4.项目内容、目标、技术路线等进行重大调整又未按规定程序申请核准的或申请未获核准的;

5.项目主要技术或经济指标未达到建设目标的60%；

6.其他视为验收不合格的情况。

第二十九条 项目验收基本合格的，市工业和信息化局通知项目单位20个工作日内退回自筹资金投资不足相应部分或使用不规范的财政资金及其孳息。

第三十条   项目验收不合格的，市工业和信息化局通知项目单位20个工作日内无条件退回全部财政资金及其孳息。

第三十一条 存在下列情况之一的项目，需进行整改:

（一）专家组对主要技术指标和经济指标完成情况提出整改意见的；

（二）未完全按合同要求使用经费，账目不清楚的；

（三）验收材料不完整或出现差错，需补充材料或重新提供材料的。

第三十二条 项目单位应当在收到项目整改意见通知之日起6个月内完成整改，并再次提出验收申请。逾期未再次提出验收申请的，按照第三十条验收不合格处理。

- 责任追究

第三十三条 项目单位未在规定时间内提出项目验收申请的，视为逾期。市工业和信息化局不受理逾期项目单位的专项资金项目申请，不推荐申报国家、省有关资金项目。逾期达到1年以上的，市工业和信息化局可主动撤销项目，通知项目单位退回全部财政资金及其孳息。

第三十四条  项目单位在申请验收时，提交验收申请资料不完整的，项目单位应在接到退回修改通知后，20个工作日内重新提交验收资料。项目单位在接到通知后未在限期内重新补充提交资料，也未作出合理说明的,视为逾期项目，按第三十三条逾期项目处理。

第三十五条  专家组验收项目，须对该项目建设投入所对应的发票和合同加盖验收查验章。项目单位使用同一支出事项重复申报项目的，应主动配合，予以整改。拒不整改、情节严重的，列入专项资金失信风险提示名单，3年内不受理专项资金项目申请，3年内不再推荐申报国家、省有关资金项目。

第三十六条  项目单位未按市工业和信息化局要求退回财政资金的，列入专项资金失信风险提示名单，不再受理专项资金项目申请，不再推荐申报国家、省有关资金项目。情节严重的，移送司法机关处理。

第三十七条  项目单位存在冒领、骗取财政性资金的，该项目单位列入专项资金失信风险提示名单，且必须按市工业和信息化局通知要求退回全部财政资金及其孳息。自通知书印发之日起5年内不受理其专项资金申请；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第三十八条  项目单位出现需列入专项资金失信风险提示名单情形的，市工业和信息化局依规将违规信息推送至市产业资金管理平台。

第三十九条  参加事中监管或项目验收的相关人员，要严格遵守保密规定，保守参加相关工作期间知悉的项目承担单位商业和技术秘密。未经权利人许可，不得披露、使用或允许他人使用、转让其秘密。对擅自披露、使用或者向他人提供和转让参加事中监管或项目验收知悉项目商业和技术秘密的，将依法追究责任。涉及国家秘密的，将依照《中华人民共和国保守国家秘密法》处理。

第四十条  市工业和信息化局工作人员，在专项资金管理活动中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，或者未执行本办法规定的各项职责的，按照《深圳市行政过错责任追究办法》（深圳市人民政府令第206号）有关规定追究行政责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第四十一条 受委托的第三方机构在事中监管和项目验收组织过程中，存在弄虚作假、隐瞒事实真相、与项目单位串通作弊等行为并出具相关报告的，取消其承办资格，列入专项资金失信风险提示名单。同时按照有关法律、法规和规章对相关单位和责任人进行处罚。造成资金损失的，依法追究法律责任。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第七章  附则

第四十二条  本办法由市工业和信息化局负责解释。

第四十三条  本办法自2021 年 月 日起实施，有效期5年。